## Sheet1
附件
东莞市第十六届“福彩杯”老年人运动会项目服务采购需求量化指标表
工作模块 | 工作内容 | 量化指标 | 考核标准 | 完成时限 | 责任岗位 | 备注 | 实施情况 | 是否完成
一、赛事策划与统筹管理 | 方案编制 | 编制专项方案≥8套 | 总体实施方案、分项赛程安排、安全应急预案、医疗救护方案、消防安全方案、宣传推广方案、志愿服务方案、熔断机制处置流程，全部通过采购方审核 | 合同签订后15个工作日 | 项目组 | 方案需适配老年群体特点
| 全流程统筹 | 对接参赛单位≥35个 | 覆盖所有园区、镇（街道）参赛单位，资源统筹协调零重大失误 | 赛事全程 | 项目经理 | 保障各环节衔接顺畅
| 行政审批配合 | 完成行政审批≥3项 | 公安报备、安全评估、卫健防疫等手续全部办结 | 赛事开幕前30天 | 项目组 | 确保赛事合规举办
| 视觉体系设计 | 完成视觉设计≥3项 | 赛事标识、主视觉、物料视觉规范，设计贴合老年审美 | 合同签订后10个工作日 | 设计组 | 庄重明快、辨识度高
二、宣传推广服务 | （一）宣传物料制作
1.宣传片制作
| 赛事主题宣传片 | 制作1部，时长≥3分钟 | MP4格式，1080P以上分辨率，适配LED大屏及新媒体传播；涵盖17个竞赛项目介绍，体现赛事理念与往届精彩；融入福彩LOGO及"扶老、助残、救孤、济困"公益宗旨宣传 | 赛事开幕前15天 | 宣传组/视频组 | 提供源文件及成片
| 开闭幕式总结片 | 制作2部，时长≥3分钟 | MP4格式，1080P以上分辨率，完整记录开闭幕式盛况，突出仪式感与氛围感；片尾展示福彩公益元素 | 闭幕式后3天 | 宣传组/视频组 | 含17个项目获奖选手精彩瞬间
| 宣传片脚本策划 | 撰写脚本≥2版 | 主题鲜明、结构清晰，符合老年群体审美，融入福彩公益理念，经采购方审核通过 | 赛事开幕前30天 | 宣传组/策划组 | 含分镜设计，覆盖17个项目亮点
| 宣传片拍摄制作 | 拍摄素材≥80G | 多机位拍摄，含航拍、特写、全景等镜头，17个项目均有拍摄素材；专业后期剪辑、调色、配音；福彩标识规范呈现 | 赛事期间 | 宣传组/视频组 | 配音为标准普通话
| 宣传片多版本输出 | 输出版本≥3个 | 完整版（2分钟）、精简版（30秒）、竖屏版（15秒，适配短视频平台）；各版本均含福彩LOGO角标 | 赛事开幕前10天 | 宣传组/视频组 | 满足不同传播场景
2.宣传海报设计
| 主视觉海报设计 | 设计≥3款 | A0竖版，300dpi，CMYK四色印刷模式；主题突出、视觉冲击力强，贴合老年群体审美；显著位置展示福彩LOGO及公益宣传标语 | 赛事开幕前20天 | 设计组 | 提供源文件（PSD/AI）及JPG格式
| 分项赛事海报设计 | 设计34款 | 每个竞赛项目2款，含贴墙海报和落地展架海报；A0竖版，300dpi，CMYK四色印刷模式；体现项目特色与运动元素；统一位置展示福彩LOGO及"福彩杯"赛事标识 | 各项目赛前10天 | 设计组 | 17个项目全覆盖，提供源文件及JPG格式
| 海报主题系列化 | 形成统一视觉体系 | 主视觉与34款分项海报风格统一，形成系列化宣传效果；统一融入赛事LOGO、福彩LOGO、福彩公益元素 | 赛事全程 | 设计组 | 保持品牌视觉一致性
| 海报多尺寸适配 | 每款适配尺寸≥3种 | A0印刷版、A3张贴版、手机屏适配版；36款分项海报全部适配；各尺寸均保留福彩元素 | 各项目赛前7天 | 设计组 | 满足场地张贴、线上传播等不同场景
3.新媒体宣传物料
| 报名指引"一图读懂" | 设计1套 | 信息清晰、图文并茂，包含17个项目参赛要求，便于老年人理解报名流程；融入福彩LOGO及公益宣传语 | 报名启动前3天 | 设计组/宣传组 | 长图格式，适配微信传播
| 赛事长图 | 设计≥20期 | 涵盖赛事预告、每日战报、项目专题、精彩瞬间、获奖名单等主题；每期均含福彩品牌元素 | 赛事全程 | 设计组/宣传组 | 每周更新不少于3期，20个项目均有专题报道
| 项目专题长图 | 制作17期 | 每个竞赛项目1期专题长图，介绍项目规则、参赛选手、精彩看点；底部展示福彩公益宣传 | 各项目赛前1天 | 设计组/宣传组 | 17个项目全覆盖
| 赛事倒计时海报 | 设计≥7张 | 倒计时7天系列海报，每日一张，融入17个项目运动元素，营造赛事氛围；统一展示福彩LOGO | 赛事开幕前7天 | 设计组 | 每日发布1张
| 项目精彩瞬间图集 | 制作17组 | 每个竞赛项目1组精彩瞬间图集，精选9-12张高清图片；封面及水印含福杯赛事标识 | 各项目赛后1天 | 宣传组/摄影组 | 17个项目全覆盖
| H5互动页面 | 制作≥1个 | 赛事介绍+17个项目展示+互动答题/投票，增强传播互动性；首屏及尾页展示福彩公益理念 | 赛事开幕前10天 | 宣传组/技术组 | 适配移动端
| 印制宣传实物物料 | 印制总量不少于2600份 | 制作主题布袋、宣传折扇、记事本、盒装纸巾、书签、纪念徽章、宣传手册等物资，品类不限，具体以对接确认为准，印制总量不少于2600份，用于开、闭幕式及赛事氛围营造、现场宣传发放及纪念留存，夯实赛事宣传成效。 | 赛事开幕前10天 | 设计组/宣传组 | 17个项目全覆盖
4.福彩宣传元素融入
| 现场宣传物料福彩元素 | 全覆盖 | 所有现场宣传物料（海报、展架、背景板、指引牌等）均附带福彩LOGO及福彩相关宣传标语；标识位置统一、规范 | 赛事全程 | 设计组/宣传组 | 践行"福彩杯"赛事定位
| 文宣内容福彩元素融合 | 全覆盖 | 所有文宣文案、新闻稿、专题报道等均融合福彩相关文案及宣传元素，体现福利彩票公益属性；新闻稿结尾统一标注福彩公益宣传语 | 赛事全程 | 宣传组 | 提升福彩品牌公益形象
| 福彩宣传标语设计 | 设计≥5条 | 结合赛事主题与福彩公益宗旨，设计专属宣传标语，经采购方确认后统一使用 | 赛事开幕前15天 | 宣传组/策划组 | 如"福彩公益行，银龄展风采"等
（二）宣传渠道运营
1.赛事专属宣传平台
| 赛事专属宣传页面 | 搭建1个 | 功能完善、界面美观，含赛事介绍、17个项目详情、赛程安排、成绩查询、新闻动态等模块；首屏显著展示福彩LOGO及公益宣传 | 赛事开幕前15天 | 宣传组/技术组 | 可嵌入官方公众号/网站
| 宣传页面内容更新 | 更新≥80条 | 每日更新赛事动态、选手风采、赛事成绩、幕后资讯等内容；17个项目均有专题报道；内容融入福彩公益理念 | 赛事全程 | 宣传组 | 每日更新不少于3条
| 项目成绩实时更新 | 更新17个项目 | 每个项目比赛结束后3小时内更新成绩公告与获奖名单；成绩页面展示福彩杯赛事标识 | 各项目赛后 | 宣传组/赛事组 | 确保信息及时准确
2.新媒体话题矩阵
| 新媒体话题运营 | 开设话题≥3个 | 在微信、抖音、视频号等平台开设赛事专属话题，形成话题矩阵；话题名称体现"福彩杯"品牌 | 赛事开幕前10天 | 宣传组 | 统一话题标签
| 话题内容发布 | 发布内容≥150条 | 涵盖短视频、图文、直播等多种形式，每日更新；17个项目均有宣传内容；文案融入福彩公益元素 | 赛事全程 | 宣传组
| 话题互动管理 | 互动回复率≥90% | 及时回复网友评论、私信，引导正向讨论；适时传播福彩公益理念 | 赛事全程 | 宣传组 | 维护良好舆论氛围
| 项目短视频制作 | 制作短视频≥51条 | 17个竞赛项目各不少于3条，涵盖赛事花絮、选手专访、精彩瞬间等，每条时长15-60秒；视频片尾统一展示福彩LOGO | 赛事全程 | 宣传组/视频组 | 17个项目全覆盖，适配抖音、视频号等平台
| 选手风采宣传 | 宣传选手≥36名 | 17个项目各不少于2名优秀选手宣传报道，展现银龄风采；报道中体现福彩公益支持背景 | 赛事全程 | 宣传组 | 含人物专访、故事挖掘
| 决赛现场直播 | 直播≥3场 | 乒乓球、围棋、象棋项目决赛现场视频直播，多机位拍摄，专业解说；直播画面展示福彩LOGO及宣传标语 | 各项目决赛当天 | 宣传组/视频组 | 覆盖重点项目决赛
3.宣传队伍与创作质量
| 宣传队伍组建 | 核心岗≥4人，100%持国家认可专业资质，均有3年以上大型赛事宣传经验，全程驻场 | 1.提供人员资质证书、从业证明材料，资质合规率100%；2.核心人员变动提前3个工作日报采购方书面审批；3.团队全程驻场，完成全周期宣传内容生产 | 合同签订后7个工作日配齐，赛事全程驻场 | 宣传组、项目经理 | 含编导、摄像、采编岗
| 摄制设备配置 | 4K专业摄像机≥2台，配套辅助器材≥5套，后期工作站≥1台，存储≥2TB | 1.提供设备清单及权属凭证，规格达标率100%；2.赛前完成设备调试，赛事全程设备可用率100%；3.素材存储完整，无丢失损坏 | 开幕前10天进场调试 | 宣传组、设备岗 | 保障4K高清摄制需求
| 精品创作参评 | 素材库≥100G，精品作品≥2部，申报市级及以上宣传类奖项≥1项 | 1.宣传内容贴合赛事主题与福彩公益属性，审核通过率100%；2.素材覆盖开闭幕式、全部赛事及特色活动；3.奖项申报材料按时提交并获受理，获奖作品知识产权归采购方所有 | 赛后15天完成归档，30天完成奖项申报 | 宣传组、项目经理 | 突出银龄风采与公益内涵
4.主流媒体对接
| 省级媒体对接 | 对接≥3家 | 省级主流报纸及广播电视媒体，如南方日报、广东电视台、南方+等 | 赛事期间 | 宣传组 | 含纸媒、广电、新媒体
| 市级媒体对接 | 对接≥3家 | 市级主流报纸及广播电视媒体，如东莞日报、东莞电视台、东莞阳光网等 | 赛事期间 | 宣传组 | 含纸媒、广电、新媒体
| 媒体发稿数量 | 发稿≥25篇 | 省级媒体≥8篇，市级媒体≥17篇，含消息、通讯、专题等多种形式；稿件体现"福彩杯"赛事定位及福彩公益属性 | 赛事全程 | 宣传组 | 17个项目均有报道覆盖
| 项目专题报道 | 专题报道≥17篇 | 每个竞赛项目至少1篇专题报道，深入介绍项目特点与参赛情况；融入福彩公益支持赛事的背景 | 赛事期间 | 宣传组 | 17个项目全覆盖
| 新闻专访策划 | 策划专访≥6期 | 采访赛事组织者、参赛选手、裁判、志愿者等，深度挖掘赛事故事；专访内容体现福彩公益理念 | 赛事期间 | 宣传组 | 配合媒体发布
| 专题专栏合作 | 开设专题专栏≥3个 | 在重点媒体开设赛事专题/专栏，集中展示17个项目赛事内容；专栏体现"福彩杯"品牌 | 赛事期间 | 宣传组 | 提升赛事影响力
| 图文直播 | 直播场次≥17场 | 17个竞赛项目各至少1场图文直播，实时更新赛事动态；直播页面展示福彩LOGO | 赛事期间 | 宣传组 | 17个项目全覆盖
5.政务平台对接
| 市级官方政务平台对接 | 对接≥3个 | 如东莞市政府官网、"东莞发布"政务新媒体、市民政局官微等 | 赛事全程 | 宣传组 | 提升赛事公信力
| 政务平台内容发布 | 发布内容≥15条 | 赛事公告、报名通道、赛事成果、17个项目获奖名单等重要信息；内容体现福彩公益支持 | 赛事全程 | 宣传组 | 按政务平台审核流程发布
（三）宣传资料归档
| 媒体报道汇编 | 汇编≥1册 | 收集整理所有媒体报道，按17个项目分类整理，形成媒体报道汇编；体现福彩品牌传播效果 | 赛事结束后10天 | 宣传组 | 含纸质及电子版
| 宣传素材归档 | 归档素材≥150G | 所有宣传物料、影像素材、媒体资料等完整归档，17个项目素材分类整理 | 赛事结束后15天 | 宣传组 | 按采购方要求整理
三、场地与器材保障 | 场地租赁布置 | 开闭幕式场地布置≥2个 | 开幕式、闭幕式场地整体布置，含"银龄集市" | 开闭幕式前3天 | 场地组 | 开幕式场地二选一
| 银龄集市展位 | 设置标准展位≥30个 | 3m×3m标准展位，配套基础桌椅及电源 | 开幕式前2天 | 场地组 | 负责场地规划与管理
| 竞赛场地保障 | 完成竞赛场地≥17个 | 17个竞赛项目场地遴选、租赁、布置、清理 | 各项目赛前3天 | 场地组 | 符合国家竞赛规则与安全标准
| 办公设备租赁 | 按需租赁办公设备 | 对讲机、打印机、办公耗材、文具等 | 赛事全程 | 后勤组 | 保障办公需求
| 竞赛器材保障 | 配齐17个项目器材 | 按国家竞赛规则与市级赛事标准配齐专业器材 | 各项目赛前2天 | 器材组 | 负责调试、运维、回收
| 舞台设备运维 | 完成舞台搭建及设备保障 | 舞台、背景板、功能区搭建，灯光、音响、LED屏等设备运维 | 开闭幕式前3天 | 技术组 | 全面排查安全隐患
| 场地收尾交接 | 完成场地恢复≥17个 | 每场赛事后清理场地、恢复原状 | 各项目赛后1天 | 场地组 | 完成交接手续
四、物资制作与后勤保障 | 奖杯奖牌制作 | 制作奖杯奖牌≥2406个 | 各项赛事前8名奖杯、奖牌500块、金属小圆牌1898个 | 赛事开幕前10天 | 后勤组 | 经采购方确认后制作
| 证件制作 | 制作证件≥1500张 | 修正为参赛证1200张，工作人员证300张，总计1500张，配套卡套挂绳。 | 赛事开幕前7天 | 后勤组 | 载明人员信息与赛事须知
| 赛事资料印制 | 印制总规程≥1000本 | 210mm×297mm，封面157g铜版纸覆哑膜 | 赛事开幕前15天 | 后勤组 | 内页80g双胶纸
| 赛事资料印制 | 印制单项秩序册≥3600本 | 17个单项各200本，统一模板骑马钉装订 | 各项目赛前5天 | 后勤组 | 规格210mm×297mm
| 赛事资料印制 | 制作成绩公示牌≥17块 | KT板裱板，尺寸≥120cm×80cm | 各项目赛前1天 | 后勤组 | 醒目耐用
| 赛事成果画册 | 印制画册≥500册 | 全彩印刷锁线胶装，收录精彩瞬间、获奖名单等 | 赛事结束后15天 | 宣传组 | 规格210mm×297mm
| 开闭幕式节目单 | 制作节目单≥800份 | 开幕式400份、闭幕式400份 | 开闭幕式前1天 | 后勤组 | 载明日程、节目、安全须知
| 餐饮饮水保障 | 提供工作餐按需供应 | 餐标≤40元/人/餐，适配老年饮食特点 | 赛事全程 | 后勤组 | 兼顾特殊饮食需求
| 餐饮饮水保障 | 供应瓶装水全程足量 | 各场地全程供应，符合国家卫生标准 | 赛事全程 | 后勤组 | 保障饮水安全
五、赛事组织执行 | 报名与抽签组织 | 完成报名统计≥1500人 | 报名信息汇总、数据统计、资格初审 | 报名截止后3天 | 赛事组 | 协助组织抽签会议
| 分区竞赛组织 | 组织分区预赛≥3个项目 | 乒乓球、围棋、象棋3个项目结合园区、镇（街道）分布及参赛规模，科学划分片区开展预赛，各片区前若干名优胜选手晋级市级总决赛，具体晋级名额由竞赛规程确定。 | 赛前15天 | 赛事组
| 裁判与仲裁配置 | 聘请专业裁判员按需 | 主裁判具备国家一级及以上资质 | 各项目赛前1天 | 赛事组 | 确保公平公正执裁
| 裁判与仲裁配置 | 组建仲裁组≥3人 | 具备体育仲裁或法律从业经验及对应资质 | 赛事全程 | 赛事组 | 受理处置赛事争议
| 开闭幕式执行 | 聘请专业导演团队≥1组 | 负责流程策划、节目编排、彩排调度 | 开闭幕式前7天 | 执行组 | 保障舞台呈现效果
| 开闭幕式执行 | 选聘专业主持人≥2名 | 具备大型活动主持经验 | 开闭幕式前3天 | 执行组 | 开幕式、闭幕式各1名
| 开闭幕式执行 | 租赁大巴车辆≥4辆 | 按赛程调度保障人员接送 | 赛事全程 | 后勤组 | 确保出行安全准时
| 闭幕式集体合影 | 制定站位方案1套，统筹列队拍摄；交付高清成片≥10张（含全景、标准幅面版）；在≥2个官方渠道刊发。 | 1.站位序列符合政务活动礼仪规范，人员无遗漏、排列整齐；2.成片画面清晰无畸变、曝光准确，符合官方存档标准；3.刊发流程规范，表述严谨 | 闭幕式当天完成拍摄，赛后15个工作日内交付成片并完成刊发 | 执行组、宣传组 | 留存赛事官方纪念影像
| 颁奖与奖金辅助 | 完成颁奖组织≥18次 | 闭幕式颁奖全流程组织，精准核对奖项 | 闭幕式当天 | 颁奖组 | 配合营造现场氛围
| 颁奖与奖金辅助 | 编制奖金发放清册≥1套 | 核对获奖名单，完成清册编制 | 赛事结束后5天 | 财务组 | 配合采购方发放
| 特色活动运营 | 运营"银龄集市"≥1个 | 对接参展业态≥4类，设置银龄服务专区 | 开幕式当天 | 活动组 | 开展配套便民服务
| 志愿者管理 | 完成志愿者管理按需 | 岗前培训、排班调度、现场管理 | 赛事全程 | 志愿组 | 做好后勤保障
六、安全保障服务 | 消防安全保障 | 消防安全检查全覆盖 | 赛前全场馆检查，配备消防值守人员及器材 | 赛事全程 | 安全组 | 组织≥1次疏散演练
| 安全保卫保障 | 配置安保人员按需 | 500人以上场次≥8名，开闭幕式≥15名 | 赛事全程 | 安保组 | 布设全覆盖监控系统
| 安全保卫保障 | 设置硬质隔离设施 | 户外场地设置≥2米硬质隔离 | 户外赛事前1天 | 安保组 | 防范拥挤踩踏事故
| 医疗救护保障 | 设置医疗点≥17个 | 各赛场配齐急救器械药品，联动急救绿色通道 | 各项目赛前1天 | 医疗组 | 每场配医生1名、护士2名
| 人身安全保障 | 投保意外险≥3300人 | 为全体参赛人员、工作人员、志愿者，提供≥10元的人身意外伤害保险。 | 赛事开幕前3天 | 安全组 | 覆盖全周期
| 人身安全保障 | 签订责任书≥3000份 | 《自愿参赛责任书》签订 | 赛前完成 | 赛事组 | 强化安全告知
七、总结与资料归档 | 资料整理归档 | 整理全套赛事资料 | 策划方案、合同、宣传物料、媒体报道、影像素材、成绩数据等 | 赛事结束后15天 | 项目组 | 完整齐全
| 总结报告 | 撰写赛事总结报告≥1份 | 内容详实，全面总结赛事情况 | 赛事结束后15天 | 项目经理 | 按采购方要求移交
八、人员配置要求 | 执行团队配置 | 组建专业团队≥25人 | 分设6个工作小组 | 合同签订后3天 | 供应商 | 匹配赛事规模
| 项目经理配置 | 配置项目经理≥1名 | 具备3年以上体育赛事统筹经验 | 合同签订后3天 | 供应商 | 近3年担任过综合性赛事负责人
| 工作小组配置 | 配置各组组长≥6名 | 每组现场执行人员≥3人 | 合同签订后5天 | 供应商 | 全员具备大型赛事经验
| 核心团队驻场 | 核心管理团队全程驻场 | 人员变动提前3个工作日报批 | 赛事全程 | 项目组 | 确保执行连续性
九、验收考核指标
（一）节点验收（30分） | 1.方案编制报审 | 专项方案≥8套，全部通过审核 | 总体实施方案、分项赛程安排、安全应急预案、医疗救护方案、消防安全方案、宣传推广方案、志愿服务方案、熔断机制处置流程，全部通过采购方审核 | 合同签订后15个工作日 | 项目组 | 分值：5分；缺1套扣1分，未通过审核每套扣2分
| 2.物料制作交付 | 按约定数量规格交付 | 奖杯奖牌、证件、赛事资料等物资符合约定数量、规格、质量标准，无明显瑕疵；设计样式经采购方确认 | 赛事开幕前10天 | 后勤组 | 分值：8分；数量不足扣3-5分，质量瑕疵扣2-3分
| 3.场地布置完成 | 17个竞赛场地+开闭幕式场地 | 场地符合国家竞赛规则与安全标准，功能区域设置齐全，舞台、背景板、设备搭建规范，安全隐患排查到位 | 各项目赛前3天 | 场地组 | 分值：7分；每缺1个场地扣1分，安全隐患每项扣2分
| 4.人员配置到位 | 执行团队≥25人，项目经理符合资质 | 总人数不少于20人，分设6个工作小组；项目经理具有3年以上体育赛事统筹经验；各组组长及执行人员符合要求 | 合同签订后5天 | 供应商 | 分值：5分；人员不足扣2-3分，资质不符扣2分
| 5.行政审批办结 | 行政审批≥3项 | 公安报备、安全评估、卫健防疫等手续全部办结，确保赛事合规举办 | 赛事开幕前30天 | 项目组 | 分值：5分；缺1项扣2分，逾期扣1-2分
（二）现场核验（40分） | 1.赛事组织规范 | 重大赛事争议≤0 | 赛程安排合理，组织规范有序；裁判执裁公平公正；未发生重大赛事公平性争议；赛事争议处置及时得当 | 赛事全程 | 赛事组 | 分值：8分；重大争议1次扣5分，一般争议扣2分
| 2.分区竞赛组织 | 分区预赛≥3个项目 | 乒乓球、围棋、象棋等项目科学划分片区开展预赛；各片区组织规范，优胜选手晋级流程清晰；分区赛事资料完整 | 赛前15天 | 赛事组 | 分值：5分；每缺1个项目扣2分，组织不规范扣1-2分
| 3.安全保障落实 | 安全责任事故≤0 | 消防安全、安全保卫、医疗救护、人身安全保障体系健全；安保人员、医疗人员配置达标；全程未发生安全责任事故、医疗责任事故 | 赛事全程 | 安全组 | 分值：10分；发生安全事故此项0分，隐患未整改每项扣2分
| 4.现场服务保障 | 服务满意度≥90% | 餐饮饮水保障到位，志愿者服务规范，银龄集市运营有序，参赛人员及观众满意度高；特殊饮食需求得到满足 | 赛事全程 | 后勤组/志愿组 | 分值：7分；满意度每降5%扣1分，投诉1次扣1分
| 5.福彩元素现场落实 | 现场物料福彩元素全覆盖 | 所有现场宣传物料（海报、展架、背景板、指引牌等）均附带福彩LOGO及宣传标语；标识位置统一规范；福彩公益理念有效传播 | 赛事全程 | 宣传组/设计组 | 分值：5分；每发现1处缺失扣1分，标识不规范扣0.5分
| 6.开闭幕式效果 | 开闭幕式顺利完成 | 专业导演团队执行，主持人专业；流程顺畅、仪式感强；舞台呈现效果好；银龄集市特色鲜明；参演参赛人员接送保障到位 | 开闭幕式当天 | 执行组 | 分值：5分；流程失误每次扣2分，效果不佳扣1-2分
（三）最终验收（30分） | 1.宣传推广效果 | 媒体报道≥25篇，新媒体≥150条 | 省级媒体≥8篇、市级媒体≥17篇，合计≥25篇；新媒体内容发布≥150条；专题报道≥18篇；图文直播≥18场；短视频≥54条；宣传覆盖17个项目；福彩公益元素融入到位 | 赛事全程 | 宣传组 | 分值：8分；媒体报道每少1篇扣0.5分，新媒体每少10条扣1分
| 2.资料归档完整 | 归档资料完整率100%，素材≥150G | 策划方案、合同文件、宣传物料、媒体报道汇编、影像素材、赛事成绩数据、意见建议等全套资料完整归档；17个项目素材分类整理；归档素材总量≥150G；分类清晰、便于检索 | 赛事结束后15天 | 项目组 | 分值：7分；资料缺失每项扣1分，分类混乱扣1-2分
| 3.总结报告质量 | 总结报告≥1份，内容详实 | 赛事总结报告内容详实，全面总结赛事组织、宣传效果、安全保障、服务质量、经费使用等情况；数据分析充分；经验总结到位；改进建议具体可行 | 赛事结束后15天 | 项目经理 | 分值：5分；内容不完整扣2-3分，质量不高扣1-2分
| 4.赛事成果画册 | 印制画册≥500册 | 赛事剪影画册设计精美，收录精彩瞬间、获奖名单、活动总结等内容；全彩印刷、锁线胶装；规格210mm×297mm；体现福彩公益支持 | 赛事结束后15天 | 宣传组 | 分值：3分；数量不足扣1分，质量不佳扣1-2分
| 5.合同全面履约 | 全面履行合同约定 | 供应商全面履行合同约定的各项服务内容；无重大违约事项；知识产权、保密义务履行到位；人员变动按规定报批 | 验收时 | 供应商 | 分值：7分；一般违约扣2-4分，重大违约此项0分
| 总分100分 | 节点验收30分、现场核验40分、最终验收30分 | 评分准则：优秀等级为得分不低于90分；良好等级为80分至89分；合格等级为70分至79分；不合格等级为得分低于70分。 付款规则：优秀（≥90分）不扣款，全额支付尾款；良好（80-89分）扣减合同总额2%；合格（70-79分）扣减合同总额8%；不合格（＜70分）扣减合同总额15%并限期整改。 | 最终验收时 | 采购方 | 不合格项限期整改，整改后仍不合格按合同约定扣减费用
| ★一票否决项 | 发生重大安全责任事故等 | 发生重大安全责任事故、医疗责任事故；发生重大赛事公平性争议造成恶劣影响；擅自转包分包；严重违反保密及知识产权约定 | 赛事全程 | 采购方 | 出现任一情形直接判定验收不合格，按合同约定追究违约责任